## Zeitplan
Phase | Task | Dauer (Tage) | Start | Ende | Priorität | Abhängigkeit | Typ
1. Fundament (TDD) | JSON-Verträge & Basis-Setup | 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Kritischer Pfad (MVP) | — | fundament
1. Fundament (TDD) | TDD: 12 Basis-Tests (Handout) | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Kritischer Pfad (MVP) | Nach JSON-Verträge | fundament
1. Fundament (TDD) | Docker/Redis Basis-Setup (Bene) | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Kritischer Pfad (MVP) | parallel ab Tag 1 | fundament
2. Core-Loop (MVP) | Lobby & Redis-State (Backend) | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | Kritischer Pfad (MVP) | Nach Basis-Tests | kritisch
2. Core-Loop (MVP) | Vue Host/Client UI (Frontend) | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | Kritischer Pfad (MVP) | Nach Basis-Tests | kritisch
2. Core-Loop (MVP) | Async Tick-Schleife (Backend) | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Kritischer Pfad (MVP) | Nach Lobby & Redis-State | kritisch
2. Core-Loop (MVP) | WS-Integration Vue (Frontend) | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | Kritischer Pfad (MVP) | Nach Vue UI & Tick-Schleife | kritisch
3. Stabilität (MVP) | Task-Validierung & Punkte | 2 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Kritischer Pfad (MVP) | Nach WS-Integration | kritisch
3. Stabilität (MVP) | Redis-Locks & Spam-Schutz | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Kritischer Pfad (MVP) | Nach Task-Validierung | kritisch
3. Stabilität (MVP) | LAN-Generalprobe (Alle) | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Kritischer Pfad (MVP) | Nach Spam-Schutz | kritisch
3. Stabilität (MVP) | MEILENSTEIN: MVP SPIELBAR (Code Freeze) | 0 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Meilenstein | Nach Generalprobe | meilenstein
4. Puffer / Extras | Erweiterung auf 4 Spieler | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Puffer / Optional | Nach Meilenstein | puffer
4. Puffer / Extras | PostgreSQL & Highscore-DB | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Puffer / Optional | Nach Meilenstein | puffer
4. Puffer / Extras | Web Audio API (Sounds) | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Puffer / Optional | Nach Meilenstein | puffer
4. Puffer / Extras | Cypress E2E Full Happy-Path | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Puffer / Optional | Nach Meilenstein | puffer
Hinweis: Typ steuert die Farben im Reiter „Kritischer Pfad“. Nur Arbeitstage (Sa/So frei). Achtung: 21.–25.09. Berufsschule – keine Arbeit möglich, Zusätzlich ist jeder Montag durch ZAB besetzt – keine Arbeit möglich. Zeitplan wurde entsprechend verschoben.

## Kritischer Pfad
Server Meltdown — Projektplan (Abhängigkeiten und Puffer)
Grau = Fundament (Setup) ¦ Rot = Kritischer Pfad (MVP) ¦ Dunkelblau = Puffer/Extras ¦ Hellgrau-Spalten = Wochenende ¦ Orange = Berufsschule (keine Arbeit möglich) ¦ Türkis = ZAB (jeden Montag besetzt) ¦ Heute: 17.09.
Phase | Task | 15.09. |  | 17.09. |  | 19.09. |  | 21.09. | 23.09. | 25.09. | 27.09. | 29.09. | 01.10. | 03.10. | 05.10. | 07.10. | 09.10. | 11.10. | 13.10. |  | 15.10. | 17.10.
1. Fundament (TDD) | JSON-Verträge & Basis-Setup
TDD: 12 Basis-Tests (Handout)
Docker/Redis Basis-Setup (Bene)
2. Core-Loop (MVP) | Lobby & Redis-State (Backend)
Vue Host/Client UI (Frontend)
Async Tick-Schleife (Backend)
WS-Integration Vue (Frontend)
3. Stabilität (MVP) | Task-Validierung & Punkte
Redis-Locks & Spam-Schutz
LAN-Generalprobe (Alle)
| MEILENSTEIN: MVP SPIELBAR (Code Freeze) | [18 empty] | ◆
4. Puffer / Extras | Erweiterung auf 4 Spieler
PostgreSQL & Highscore-DB
Web Audio API (Sounds)
Cypress E2E Full Happy-Path
Kritischer Pfad: JSON → TDD-Tests → (Lobby ∥ Vue-UI) → Tick-Schleife → WS-Integration → Validierung → Locks → Generalprobe → Meilenstein MVP. Berufsschule (21.–25.09.) blockiert eine ganze Arbeitswoche und jeder Montag ist durch ZAB besetzt (keine Arbeit möglich), daher verschiebt sich der Code-Freeze von urspr. 02.10. auf 14.10. Puffer (dunkelblau) startet erst danach (ab 15.10.) und kann parallel laufen.
Legende: | Fundament | Kritisch | Meilenstein ◆ | Puffer | Wochenende | Berufsschule | ZAB (Montag)

## Abhängigkeiten
Abhängigkeitsnetz (wer wartet auf wen?)
Task | Wartet auf / Startet nach | Parallel möglich mit | Auf kritischem Pfad?
JSON-Verträge & Basis-Setup | Projektstart 15.09. | Docker/Redis | Ja (Start)
TDD: 12 Basis-Tests | JSON-Verträge | Docker/Redis | Ja
Docker/Redis Basis-Setup | Projektstart 15.09. | JSON + TDD | Nein (parallel Setup)
Lobby & Redis-State | TDD Basis-Tests | Vue Host/Client UI | Ja
Vue Host/Client UI | TDD Basis-Tests | Lobby & Redis-State | Ja (parallel Ast)
Async Tick-Schleife | Lobby & Redis-State | — | Ja
WS-Integration Vue | Vue-UI UND Tick-Schleife (beide fertig) | — | Ja (Zusammenführung)
Task-Validierung & Punkte | WS-Integration | — | Ja
Redis-Locks & Spam-Schutz | Task-Validierung | — | Ja
LAN-Generalprobe | Spam-Schutz | — | Ja
MEILENSTEIN MVP SPIELBAR | LAN-Generalprobe | — | Ja (Ziel)
Erweiterung 4 Spieler | Meilenstein | alle anderen Puffer | Nein
PostgreSQL & Highscore | Meilenstein | alle anderen Puffer | Nein
Web Audio API | Meilenstein | alle anderen Puffer | Nein
Cypress E2E | Meilenstein | alle anderen Puffer | Nein
Merksatz: Alles ROT im Reiter „Kritischer Pfad“ darf sich nicht verzögern — sonst wandert der Code-Freeze nach hinten. Puffer ist optional und startet erst nach dem Meilenstein.